## 골조공정표
113·112·104·105동 1층 골조 공정표
1층/필로티 · 층고 5.20m · 25 WD 작업 + 5 WD 계획 여유
상대 작업일 기준. 주별 칸의 숫자는 해당 주 작업일수이며, 세부 작업 배분은 작성 초안입니다.
번호 | 동 | 공정 | 착수 WD | 완료 WD | 기간 (WD) | 자재 | 구간 확인 | 6월 2주 | 6월 3주 | 6월 4주 | 7월 1주 | 7월 2주 | 7월 3주 | 7월 4주 | 8월 1주 | 8월 2주 | 8월 3주 | 8월 4주 | 9월 1주 | 9월 2주 | 9월 3주
[8 empty] | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66
1 | 113동 | 준비·먹매김 | 41 | 42 | 2 |  | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 113동 | 벽체·기둥 철근배근 | 43 | 47 | 5 | 철근 | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 113동 | 수직부 거푸집 설치 | 48 | 54 | 7 | 거푸집 | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
4 | 113동 | 시스템동바리 조립 | 55 | 57 | 3 | 시스템동바리 | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
5 | 113동 | 보·슬래브 거푸집 | 58 | 61 | 4 | 거푸집 | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
6 | 113동 | 보·슬래브 철근배근 | 62 | 64 | 3 | 철근 | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
7 | 113동 | 검측·콘크리트 타설 | 65 | 65 | 1 |  | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | 113동 | 계획 여유 | 66 | 70 | 5 |  | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
9 | 112동 | 준비·먹매김 | 16 | 17 | 2 |  | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 112동 | 벽체·기둥 철근배근 | 18 | 22 | 5 | 철근 | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 112동 | 수직부 거푸집 설치 | 23 | 29 | 7 | 거푸집 | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 112동 | 시스템동바리 조립 | 30 | 32 | 3 | 시스템동바리 | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 112동 | 보·슬래브 거푸집 | 33 | 36 | 4 | 거푸집 | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 112동 | 보·슬래브 철근배근 | 37 | 39 | 3 | 철근 | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 112동 | 검측·콘크리트 타설 | 40 | 40 | 1 |  | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 112동 | 계획 여유 | 41 | 45 | 5 |  | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 104동 | 준비·먹매김 | 1 | 2 | 2 |  | 범위 내 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 104동 | 벽체·기둥 철근배근 | 3 | 7 | 5 | 철근 | 범위 내 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 104동 | 수직부 거푸집 설치 | 8 | 14 | 7 | 거푸집 | 범위 내 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 104동 | 시스템동바리 조립 | 15 | 17 | 3 | 시스템동바리 | 범위 내 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 104동 | 보·슬래브 거푸집 | 18 | 21 | 4 | 거푸집 | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 104동 | 보·슬래브 철근배근 | 22 | 24 | 3 | 철근 | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 104동 | 검측·콘크리트 타설 | 25 | 25 | 1 |  | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 104동 | 계획 여유 | 26 | 30 | 5 |  | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 105동 | 준비·먹매김 | 6 | 7 | 2 |  | 범위 내 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 105동 | 벽체·기둥 철근배근 | 8 | 12 | 5 | 철근 | 범위 내 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 105동 | 수직부 거푸집 설치 | 13 | 19 | 7 | 거푸집 | 범위 내 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 105동 | 시스템동바리 조립 | 20 | 22 | 3 | 시스템동바리 | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 105동 | 보·슬래브 거푸집 | 23 | 26 | 4 | 거푸집 | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 105동 | 보·슬래브 철근배근 | 27 | 29 | 3 | 철근 | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 105동 | 검측·콘크리트 타설 | 30 | 30 | 1 |  | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 105동 | 계획 여유 | 31 | 35 | 5 |  | 범위 내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 자재반입계획
1층 골조 자재 반입 계획
반입 시점은 계획 초안. 수량은 산출기준의 1층 면적 또는 직접 수요량 입력 후 계산됩니다.
자재 | 총수요 | 웹 입력 재고 | 신규 반입 | 단위
철근 | 미입력 | 40 | 미입력 | 묶음 |  | 반입 WD는 수요 확인 전에도 보여 주는 예정 시점입니다.
거푸집 | 미입력 | 2500 | 미입력 | 장 |  | 분할 차수는 관리 단위이며 차량 대수나 운송중량이 아닙니다.
시스템동바리 | 미입력 | 800 | 미입력 | 개 |  | 동바리 수량은 지지점 환산입니다. 기존 800개는 규격 확인 전 차감하지 않습니다.
번호 | 동 | 자재 | 사용 공정 | 계획 규격 | 단위 | 사용 착수 WD | 사용 완료 WD | 총수요 | 재고 배정 | 신규 반입 | 반입 WD | 분할 차수 | 회수 예정 | 물량 구분
1 | 104동 | 철근 | 벽체·기둥 철근배근 | 규격별 배분 미정 | 묶음 | 3 | 7 |  |  |  | 2 |  | 미정 | 수요 입력 대기
2 | 104동 | 거푸집 | 수직부 거푸집 설치 | 유로폼 500 × 1200 | 장 | 8 | 14 |  |  |  | 7 |  | 미정 | 수요 입력 대기
3 | 105동 | 철근 | 벽체·기둥 철근배근 | 규격별 배분 미정 | 묶음 | 8 | 12 |  |  |  | 7 |  | 미정 | 수요 입력 대기
4 | 105동 | 거푸집 | 수직부 거푸집 설치 | 유로폼 500 × 1200 | 장 | 13 | 19 |  |  |  | 12 |  | 미정 | 수요 입력 대기
5 | 104동 | 시스템동바리 | 시스템동바리 조립 | 층고 5.20m용 (계획) | 개 | 15 | 17 |  |  |  | 14 |  | 미정 | 수요 입력 대기
6 | 104동 | 거푸집 | 보·슬래브 거푸집 | 유로폼 500 × 1200 | 장 | 18 | 21 |  |  |  | 17 |  | 미정 | 수요 입력 대기
7 | 112동 | 철근 | 벽체·기둥 철근배근 | 규격별 배분 미정 | 묶음 | 18 | 22 |  |  |  | 17 |  | 미정 | 수요 입력 대기
8 | 105동 | 시스템동바리 | 시스템동바리 조립 | 층고 5.20m용 (계획) | 개 | 20 | 22 |  |  |  | 19 |  | 미정 | 수요 입력 대기
9 | 104동 | 철근 | 보·슬래브 철근배근 | 규격별 배분 미정 | 묶음 | 22 | 24 |  |  |  | 21 |  | 미정 | 수요 입력 대기
10 | 105동 | 거푸집 | 보·슬래브 거푸집 | 유로폼 500 × 1200 | 장 | 23 | 26 |  |  |  | 22 |  | 미정 | 수요 입력 대기
11 | 112동 | 거푸집 | 수직부 거푸집 설치 | 유로폼 500 × 1200 | 장 | 23 | 29 |  |  |  | 22 |  | 미정 | 수요 입력 대기
12 | 105동 | 철근 | 보·슬래브 철근배근 | 규격별 배분 미정 | 묶음 | 27 | 29 |  |  |  | 26 |  | 미정 | 수요 입력 대기
13 | 112동 | 시스템동바리 | 시스템동바리 조립 | 층고 5.20m용 (계획) | 개 | 30 | 32 |  |  |  | 29 |  | 미정 | 수요 입력 대기
14 | 112동 | 거푸집 | 보·슬래브 거푸집 | 유로폼 500 × 1200 | 장 | 33 | 36 |  |  |  | 32 |  | 미정 | 수요 입력 대기
15 | 112동 | 철근 | 보·슬래브 철근배근 | 규격별 배분 미정 | 묶음 | 37 | 39 |  |  |  | 36 |  | 미정 | 수요 입력 대기
16 | 113동 | 철근 | 벽체·기둥 철근배근 | 규격별 배분 미정 | 묶음 | 43 | 47 |  |  |  | 42 |  | 미정 | 수요 입력 대기
17 | 113동 | 거푸집 | 수직부 거푸집 설치 | 유로폼 500 × 1200 | 장 | 48 | 54 |  |  |  | 47 |  | 미정 | 수요 입력 대기
18 | 113동 | 시스템동바리 | 시스템동바리 조립 | 층고 5.20m용 (계획) | 개 | 55 | 57 |  |  |  | 54 |  | 미정 | 수요 입력 대기
19 | 113동 | 거푸집 | 보·슬래브 거푸집 | 유로폼 500 × 1200 | 장 | 58 | 61 |  |  |  | 57 |  | 미정 | 수요 입력 대기
20 | 113동 | 철근 | 보·슬래브 철근배근 | 규격별 배분 미정 | 묶음 | 62 | 64 |  |  |  | 61 |  | 미정 | 수요 입력 대기
주별 신규 반입 | 6월 2주 | 6월 3주 | 6월 4주 | 7월 1주 | 7월 2주 | 7월 3주 | 7월 4주 | 8월 1주 | 8월 2주 | 8월 3주 | 8월 4주 | 9월 1주 | 9월 2주 | 9월 3주
| 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66
철근
거푸집
시스템동바리

## 산출기준
산출 기준과 입력
노란 칸: 입력값 · 1층 면적과 동별 자재 수요는 미제공 상태로 보존
WD 1 = 104동 6월 2주 착수. 원자료에 연도가 없어 절대 날짜를 지정하지 않았습니다.
동 | 마스터 시작 WD | 마스터 종료 WD | 1층 면적 (㎡) | 철근 직접 수요 (묶음) | 거푸집 직접 수요 (장) | 동바리 직접 수요 (개) | 층고 (m)
113동 | 41 | 70 |  |  |  |  | 5.2 | 11M · 8월 2주 ~ 12M · 9월 3주 / 사용자 제공 골조 공정표
112동 | 16 | 45 |  |  |  |  | 5.2 | 10M · 7월 1주 ~ 11M · 8월 2주 / 사용자 제공 골조 공정표
104동 | 1 | 30 |  |  |  |  | 5.2 | 9M · 6월 2주 ~ 10M · 7월 3주 / 사용자 제공 골조 공정표
105동 | 6 | 35 |  |  |  |  | 5.2 | 9M · 6월 3주 ~ 10M · 7월 4주 / 사용자 제공 골조 공정표
직접 수요가 있으면 그 값을 사용합니다. 직접 수요가 비어 있으면 1층 면적과 아래 원단위로 추정합니다. 둘 다 비어 있으면 수량을 계산하지 않습니다.
입력 항목 | 값 | 단위 | 구분 | 내용
평 환산 | 3.3058 | ㎡/평 | 환산
철근 원단위 | 175.9 | kg/평 | 기존 자료 | 1층 전용 실적값 아님 |  |  |  | 원단위 출처: 기존 현장 골조 계획 자료(철근 175.9kg/평, 거푸집 12.4㎡/평). 1층 실측 수요가 있으면 직접 수요 입력을 사용합니다.
거푸집 원단위 | 12.4 | ㎡/평 | 기존 자료 | 1층 적용은 추정
철근 묶음 중량 | 1000 | kg/묶음 | 가정
거푸집 폭 | 500 | mm | 웹 선택 규격
거푸집 높이 | 1200 | mm | 웹 선택 규격
동바리 환산 밀도 | 0.62 | 개/㎡ | 가정 | 지지점 환산, 부재별 수량 아님 |  |  |  | 동바리 밀도는 기존 계획 가정입니다. 실제 수직재·수평재·가새·잭 물량으로 환산하지 않았습니다.
선반입 작업일 | 1 | WD | 가정 | 사용 착수 1 WD 전
철근 분할 단위 | 10 | 묶음/차수 | 가정 | 차량 적재능력 아님
거푸집 분할 단위 | 500 | 장/차수 | 가정 | 차량 적재능력 아님
동바리 분할 단위 | 200 | 개/차수 | 가정 | 지지점 환산 관리 단위
수직부 철근 비중 | 40% | 비율 | 가정 | 나머지는 보·슬래브
수직부 거푸집 비중 | 45% | 비율 | 가정 | 나머지는 보·슬래브
1층/필로티 층고 | 5.2 | m | 원자료 | 실제 동바리 조립높이와 다름 |  |  |  | 시스템동바리 / 층고 5.20m용 (계획). 부재 조합·간격·허용하중·조립높이는 구조도와 조립도 확정 후 결정합니다.
시스템동바리 제품 구성 참고
https://en.sy-sys.co.kr/products.html
동바리 조립 기준 참고: KOSHA
https://edu.kosha.or.kr/headquater/support/pds/filedownload/20240618161529_4648504880514822912_pdf
단계 | 공정 | 착수 상대 WD | 완료 상대 WD | 자재 | 수직부 비중
1 | 준비·먹매김 | 1 | 2 |  |  |  |  | 세부 배분은 작성 가정입니다. 1~25 WD 작업과 26~30 WD 계획 여유를 각 동의 원자료 구간에 연결했습니다. 여유 기간은 해체 승인일을 뜻하지 않습니다.
2 | 벽체·기둥 철근배근 | 3 | 7 | 철근 | 40%
3 | 수직부 거푸집 설치 | 8 | 14 | 거푸집 | 45%
4 | 시스템동바리 조립 | 15 | 17 | 시스템동바리 | 100%
5 | 보·슬래브 거푸집 | 18 | 21 | 거푸집 | 55%
6 | 보·슬래브 철근배근 | 22 | 24 | 철근 | 60%
7 | 검측·콘크리트 타설 | 25 | 25
8 | 계획 여유 | 26 | 30
동 | 1층 면적 (㎡) | 철근 환산 (kg) | 철근 수요 (묶음) | 거푸집 면적 (㎡) | 거푸집 수요 (장) | 동바리 수요 (개) | 산출 구분
113동 | [6 empty] | 물량 입력 대기
112동 | [6 empty] | 물량 입력 대기
104동 | [6 empty] | 물량 입력 대기
105동 | [6 empty] | 물량 입력 대기
자재 | 웹 입력 재고 | 계획 차감 재고 | 단위 | 처리
철근 | 40 | 40 | 묶음 | 규격별 배분 별도 |  |  |  | 현재 웹페이지에 저장된 관측 재고 수량을 가져왔습니다. 동바리 800개는 규격이 확인되지 않아 계획 차감 재고를 0으로 두었습니다.
거푸집 | 2500 | 2500 | 장 | 500 × 1200 기준
시스템동바리 | 800 | 0 | 개 | 규격 미확인 재고 차감 제외
현장 자료: 사용자가 제공한 골조 공정표·층별 기간표 및 현재 웹 입력값
https://soaoyoung.github.io/